## Dashboard
DASHBOARD DO PROJETO
Indicadores consolidados — atualiza automaticamente conforme as demais abas são preenchidas
Orçamento Total (BAC) | 52800 | SPI Atual (Rodada 1) | 1
% Concluído (EAP) | 2.273% | CPI Atual (Rodada 1) | 1
Duração Total (dias) | 44 | Riscos Altos/Muito Altos (≥0,6) | 0

## Capa
PLANO DE PROJETO — CONTROLE INTEGRADO (GPMS)
Base de trabalho para as Rodadas 1, 2 e 3 — não é o entregável final, é a ferramenta de gestão do grupo
Projeto: | Cliente/Tracker de compartilhamento de arquivos (estilo BitTorrent, com tracker central)
Disciplina: | GPMS (TCC00363) — Prof. Rebeca Motta
Grupo (integrantes): | Lucas Ardelino, Carlos Henrique, Felipe, Lucio, Vinicios, Luiz Eduardo
Repositório GitHub: | https://github.com/Iucio/BitTorrentWannaBe (licença MIT)
LEGENDA DE CORES
Texto azul | Campo de entrada — o grupo deve preencher/editar
Texto verde | Valor vinculado (fórmula) de outra aba — não editar diretamente, edite na aba de origem
Texto preto | Fórmula calculada automaticamente — não editar
Fundo azul-claro | Linha de nível 1 da EAP (fase / entrega macro)
GUIA DAS ABAS
Escopo_EAP | Estrutura Analítica do Projeto — escopo do produto e do projeto, decomposto em pacotes de trabalho.
Papeis | Papéis do grupo (GP, PO, Scrum Master, Resp. Configuração, Devs) e integrantes.
Planning_Poker | Estimativa de esforço em consenso para cada pacote de trabalho da EAP.
Cronograma_Orcamento | Datas, duração, custo e Gráfico de Gantt do projeto.
Riscos | Registro de riscos: probabilidade × impacto × exposição, priorização e planos de resposta.
Burndown | Acompanhamento do trabalho restante dentro de uma iteração/sprint.
EVM | Análise de Valor Agregado (PV, EV, AC, SPI, CPI) ao final de cada rodada.
Dashboard | Painel-resumo com os principais indicadores e gráficos do projeto.
Datas das Rodadas (calendário oficial): Rodada 1 = 08–10/09/2026 · Rodada 2 = 06–08/10/2026 · Rodada 3 = 10–12/11/2026.

## Escopo_EAP
ESCOPO DO PROJETO — ESTRUTURA ANALÍTICA (EAP)
ID | Nível | Pacote de Trabalho / Atividade | Descrição | Responsável | Status | Observações
1 | 1 | Protocolo e Parser | Codificação/decodificação e serialização das mensagens do protocolo tracker/cliente e cliente/cliente |  | Não iniciado
1.1 | 2 | Parser B-encode (encode/decode) | Implementação do parser.py — leitura e escrita de int, byte string, lista e dicionário |  | Concluído
1.2 | 2 | Testes do parser B-encode | Casos de teste unitários cobrindo encode e decode, incluindo casos de borda |  | Não iniciado
1.2.1 | 3 | – Testes de decodificação (inteiros, strings, listas, dicionários) | Casos normais de decode para cada tipo bencode |  | Não iniciado
1.2.2 | 3 | – Testes de codificação (dicionário → bencode) | Casos normais de encode a partir de estruturas Python |  | Não iniciado
1.2.3 | 3 | – Testes de casos de borda | Bencode aninhado, valores vazios, strings binárias |  | Não iniciado
1.3 | 2 | Serialização binária do Peer Wire Protocol (struct) | Empacotamento/desempacotamento das mensagens P2P (length prefix + ID + payload) — ver Anexo A.4 |  | Não iniciado
1.3.1 | 3 | – Empacotamento/desempacotamento do Handshake | pstrlen+pstr+reserved+info_hash+peer_id (68 bytes fixos) |  | Não iniciado
1.3.2 | 3 | – Empacotamento/desempacotamento de HAVE e BITFIELD | Mensagens de sinalização de posse de peças |  | Não iniciado
1.3.3 | 3 | – Empacotamento/desempacotamento de REQUEST e PIECE | Mensagens de transferência de blocos de 16 KiB |  | Não iniciado
2 | 1 | Comunicação Cliente–Tracker | Announce request/response e controle de acesso à rede — ver Anexo A.1/A.2 |  | Não iniciado
2.1 | 2 | Cadastro/autorização de clientes na rede | Controle de acesso básico — só clientes autorizados recebem resposta do Tracker (domínio fechado) |  | Não iniciado
2.1.1 | 3 | – Definir mecanismo de autorização (lista de peer_id permitidos) |  |  | Não iniciado
2.1.2 | 3 | – Implementar verificação de autorização no Tracker |  |  | Não iniciado
2.1.3 | 3 | – Testes de rejeição de cliente não autorizado |  |  | Não iniciado
2.2 | 2 | Implementar Announce Request (cliente → Tracker) | Montagem da requisição HTTP GET com info_hash, peer_id, port, uploaded/downloaded/left, compact, event |  | Não iniciado
2.2.1 | 3 | – Montagem da query string (info_hash, peer_id, port, compact) |  |  | Não iniciado
2.2.2 | 3 | – Cálculo de uploaded/downloaded/left |  |  | Não iniciado
2.2.3 | 3 | – Testes do announce request |  |  | Não iniciado
2.3 | 2 | Implementar Announce Response (Tracker → cliente) | Servidor Tracker: mantém tabela info_hash → lista de peers e responde em Bencode (interval, peers, complete, incomplete) |  | Não iniciado
2.3.1 | 3 | – Tabela info_hash → lista de peers no Tracker |  |  | Não iniciado
2.3.2 | 3 | – Formato compacto de peers (compact=1) |  |  | Não iniciado
2.3.3 | 3 | – Contadores complete/incomplete |  |  | Não iniciado
2.4 | 2 | Tratamento da resposta pelo cliente | Cliente interpreta a resposta do Tracker e extrai a lista de peers a contatar |  | Não iniciado
2.4.1 | 3 | – Parsing da resposta Bencode |  |  | Não iniciado
2.4.2 | 3 | – Extração e tratamento da lista de peers |  |  | Não iniciado
2.4.3 | 3 | – Tratamento de failure reason |  |  | Não iniciado
3 | 1 | Comunicação entre Clientes (Peer Wire Protocol) | Handshake e troca de fragmentos entre peers — ver Anexo A.3/A.4 |  | Não iniciado
3.1 | 2 | Handshake entre peers | Troca dos 68 bytes fixos e validação do info_hash |  | Não iniciado
3.1.1 | 3 | – Envio do handshake |  |  | Não iniciado
3.1.2 | 3 | – Validação do info_hash recebido |  |  | Não iniciado
3.2 | 2 | Anúncio de posses (BITFIELD) | Seeder envia vetor de bits indicando as peças que possui (ID 5) |  | Não iniciado
3.2.1 | 3 | – Geração do bitfield local |  |  | Não iniciado
3.2.2 | 3 | – Leitura do bitfield remoto |  |  | Não iniciado
3.3 | 2 | Controle de fluxo (INTERESTED/UNCHOKE) | Leecher sinaliza interesse (ID 2) e Seeder libera banda (ID 1) |  | Não iniciado
3.3.1 | 3 | – Envio de INTERESTED |  |  | Não iniciado
3.3.2 | 3 | – Lógica de UNCHOKE (liberação de banda) |  |  | Não iniciado
3.4 | 2 | Loop de requisição e entrega de blocos (REQUEST/PIECE) | Requisição de blocos de 16 KiB (ID 6) e entrega dos dados binários (ID 7) |  | Não iniciado
3.4.1 | 3 | – Envio de REQUEST por bloco (16 KiB) |  |  | Não iniciado
3.4.2 | 3 | – Recebimento e buffer de PIECE |  |  | Não iniciado
3.4.3 | 3 | – Controle do loop até completar a peça |  |  | Não iniciado
3.5 | 2 | Notificação de peça concluída (HAVE) | Nó anuncia aos peers que validou 100% dos blocos de uma peça (ID 4) |  | Não iniciado
3.5.1 | 3 | – Validação de peça completa (hash) |  |  | Não iniciado
3.5.2 | 3 | – Broadcast de HAVE aos peers |  |  | Não iniciado
4 | 1 | Download e Persistência | Sessão de download e gravação em disco dos fragmentos recebidos |  | Não iniciado
4.1 | 2 | Sessão TCP consistente | Conexão estável para receber fragmentos sem perda |  | Não iniciado
4.1.1 | 3 | – Abertura e manutenção da conexão TCP |  |  | Não iniciado
4.1.2 | 3 | – Tratamento de timeout/reconexão |  |  | Não iniciado
4.2 | 2 | Escrita incremental em disco | Gravar peças conforme completam 100% dos blocos no buffer, evitando estourar a RAM |  | Não iniciado
4.2.1 | 3 | – Buffer de peça em memória |  |  | Não iniciado
4.2.2 | 3 | – Escrita da peça validada no arquivo final |  |  | Não iniciado
4.3 | 2 | Verificação de integridade dos fragmentos | Checagem de hash (SHA-1) por peça recebida antes de gravar/confirmar |  | Não iniciado
4.3.1 | 3 | – Cálculo de hash SHA-1 por peça |  |  | Não iniciado
4.3.2 | 3 | – Comparação com hash esperado e tratamento de falha |  |  | Não iniciado
5 | 1 | Diferenciais (Stretch Goals) | Funcionalidades opcionais, priorizadas conforme tempo disponível — ver Documento de Visão, Seção 9 |  | Não iniciado | Risco de escopo — ver aba Riscos
5.1 | 2 | Upload de arquivos (fragmentação e catalogação) | Cliente fragmenta o arquivo e o Tracker cataloga os fragmentos recebidos |  | Não iniciado
5.2 | 2 | Distribuição resiliente de fragmentos | Garantir que fragmentos sobrevivam à saída abrupta de 1–2 nós |  | Não iniciado
5.3 | 2 | Eleição de um novo Tracker em caso de falha | Mecanismo de escolha de um novo coordenador entre os clientes da rede |  | Não iniciado
5.4 | 2 | Modo de lockdown automático da rede | Suspender o compartilhamento de fragmentos se o Tracker for suspeito de comprometimento |  | Não iniciado
5.5 | 2 | Gestão de permissões mais granular | Perfis de acesso por cliente, além do controle de acesso básico do pacote 2.1 |  | Não iniciado
6 | 1 | Testes, Documentação e Entrega | Integração final, documentação e preparação das apresentações |  | Não iniciado
6.1 | 2 | Testes de integração | Testes fim-a-fim entre Tracker e múltiplos clientes |  | Não iniciado
6.2 | 2 | Documentação (README, licença MIT) | Repositório público, documentado, com licença de código aberto |  | Não iniciado
6.3 | 2 | Preparação das apresentações | Slides e demonstração para as Rodadas 1, 2 e 3 |  | Não iniciado

## Papeis
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO GRUPO
Papel | Integrante(s) | Responsabilidades principais | Acumula outro papel? | Justificativa (se acumula)
Gerente de Projeto (GP) | Lucas Ardelino | Consolida o plano de projeto (escopo, cronograma, orçamento, riscos); conduz o monitoramento e controle (EVM/burndown); reporta o andamento nas apresentações. | Não
Product Owner (PO) | Felipe | Define e prioriza requisitos/backlog; representa a visão do produto; decide o que entra em cada iteração. | Sim | Acumula com Desenvolvedor(a) para reforçar a frente de implementação.
Scrum Master / Facilitador | Carlos Henrique | Conduz as cerimônias (planning, daily, review, retrospectiva); remove impedimentos; garante que o processo está sendo seguido. | Sim | Acumula com Desenvolvedor(a) para reforçar a frente de implementação.
Responsável por Configuração | Lucio | Define e mantém a estratégia de branches, organiza issues/milestones no GitHub, garante que o repositório está íntegro e documentado. | Não
Desenvolvedor(a) 1 | Felipe | Implementa o produto; participa das estimativas (Planning Poker); registra horas previstas e realizadas de cada tarefa. | Sim | Acumula com Product Owner.
Desenvolvedor(a) 2 | Carlos Henrique | Implementa o produto; participa das estimativas (Planning Poker); registra horas previstas e realizadas de cada tarefa. | Sim | Acumula com Scrum Master.
Desenvolvedor(a) 3 | Vinicios | Implementa o produto; participa das estimativas (Planning Poker); registra horas previstas e realizadas de cada tarefa. | Não
Desenvolvedor(a) 4 | Luiz Eduardo | Implementa o produto; participa das estimativas (Planning Poker); registra horas previstas e realizadas de cada tarefa. | Não
INTEGRANTES DO GRUPO
Nome | Papel Principal | Papel(éis) Adicional(is)
Lucas Ardelino | Gerente de Projeto (GP)
Carlos Henrique | Scrum Master / Facilitador | Desenvolvedor(a)
Felipe | Product Owner (PO) | Desenvolvedor(a)
Lucio | Responsável por Configuração
Vinicios | Desenvolvedor(a)
Luiz Eduardo | Desenvolvedor(a)

## Planning_Poker
PLANNING POKER — ESTIMATIVA DE ESFORÇO
Estimativa de consenso sobre cada pacote de trabalho da EAP (inclui modelagem, testes e integração — não só código)
ID (EAP) | Pacote de Trabalho | Lucas Ardelino | Carlos Henrique | Felipe | Lucio | Vinicios | Luiz Eduardo | Média | Estimativa Final (consenso) | Unidade | Observações
1.1 | Parser B-encode (encode/decode) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | Homem-dia
1.2.1 | – Testes de decodificação (inteiros, strings, listas, dicionários) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
1.2.2 | – Testes de codificação (dicionário → bencode) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
1.2.3 | – Testes de casos de borda | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
1.3.1 | – Empacotamento/desempacotamento do Handshake | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.83333 | 1 | Homem-dia
1.3.2 | – Empacotamento/desempacotamento de HAVE e BITFIELD | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.83333 | 1 | Homem-dia
1.3.3 | – Empacotamento/desempacotamento de REQUEST e PIECE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Homem-dia
2.1.1 | – Definir mecanismo de autorização (lista de peer_id permitidos) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.1.2 | – Implementar verificação de autorização no Tracker | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Homem-dia
2.1.3 | – Testes de rejeição de cliente não autorizado | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.2.1 | – Montagem da query string (info_hash, peer_id, port, compact) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833 | 1 | Homem-dia
2.2.2 | – Cálculo de uploaded/downloaded/left | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.2.3 | – Testes do announce request | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.3.1 | – Tabela info_hash → lista de peers no Tracker | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1 | Homem-dia
2.3.2 | – Formato compacto de peers (compact=1) | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.91667 | 1 | Homem-dia
2.3.3 | – Contadores complete/incomplete | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.4.1 | – Parsing da resposta Bencode | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.4.2 | – Extração e tratamento da lista de peers | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
2.4.3 | – Tratamento de failure reason | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
3.1.1 | – Envio do handshake | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.0833 | 1 | Homem-dia
3.1.2 | – Validação do info_hash recebido | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
3.2.1 | – Geração do bitfield local | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 1 | Homem-dia
3.2.2 | – Leitura do bitfield remoto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
3.3.1 | – Envio de INTERESTED | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
3.3.2 | – Lógica de UNCHOKE (liberação de banda) | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | Homem-dia
3.4.1 | – Envio de REQUEST por bloco (16 KiB) | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.91667 | 1 | Homem-dia
3.4.2 | – Recebimento e buffer de PIECE | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.0833 | 1 | Homem-dia
3.4.3 | – Controle do loop até completar a peça | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.91667 | 1 | Homem-dia
3.5.1 | – Validação de peça completa (hash) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1667 | 1 | Homem-dia
3.5.2 | – Broadcast de HAVE aos peers | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
4.1.1 | – Abertura e manutenção da conexão TCP | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.3333 | 1.5 | Homem-dia
4.1.2 | – Tratamento de timeout/reconexão | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | Homem-dia
4.2.1 | – Buffer de peça em memória | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1667 | 1 | Homem-dia
4.2.2 | – Escrita da peça validada no arquivo final | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | Homem-dia
4.3.1 | – Cálculo de hash SHA-1 por peça | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
4.3.2 | – Comparação com hash esperado e tratamento de falha | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Homem-dia
5.1 | Upload de arquivos (fragmentação e catalogação) | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 2.9167 | 3 | Homem-dia
5.2 | Distribuição resiliente de fragmentos | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.8333 | 3 | Homem-dia
5.3 | Eleição de um novo Tracker em caso de falha | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | Homem-dia
5.4 | Modo de lockdown automático da rede | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 2 | Homem-dia
5.5 | Gestão de permissões mais granular | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4167 | 1.5 | Homem-dia
6.1 | Testes de integração | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.1667 | 2 | Homem-dia
6.2 | Documentação (README, licença MIT) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | Homem-dia
6.3 | Preparação das apresentações | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667 | 1 | Homem-dia

## Cronograma_Orcamento
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA (GANTT)
A Rodada 1 é só planejamento — a execução dos sprints começa depois dela, não antes
Prova de conceito (parser) — concluída em: |  | 2026-08-26 |  | Demonstrado como v1 na Rodada 1 (08/09/2026)
Sprint 1 (Fases 1-4, núcleo) — início: |  | 2026-09-09 |  | Meta: Rodada 2 — 06/10/2026
Sprint 2 (Fase 5-6) — início: |  | 2026-10-07 |  | Meta: Rodada 3 — 10/11/2026
Custo por hora do desenvolvedor (R$): |  | 150
Jornada (horas/dia útil): |  | 8
Custo por homem-dia (R$): |  | 1200
A Rodada 1 entrega o PLANEJAMENTO (este documento) — só o parser (1.1) precisa estar pronto antes dela. A execução dos sprints roda depois de cada rodada, até a meta da rodada seguinte, para não parecer atraso o que na verdade ainda não começou.
ID | Atividade | Responsável | Duração (dias) | Data Início | Data Fim | Predecessora | Custo Total (R$) | % Concluído | Status | Dias até início | Sprint / Meta
1.1 | Parser B-encode (encode/decode) | Felipe | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | 1200 | 100% | Concluído | 0 | Pré-Rodada 1 (concluído)
1.2.1 | – Testes de decodificação (inteiros, strings, listas, dicionários) | Carlos Henrique | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-09 12:00 | 1.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 14 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.2.2 | – Testes de codificação (dicionário → bencode) | Carlos Henrique | 0.5 | 2026-09-09 12:00 | 2026-09-10 | 1.2.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 14.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.2.3 | – Testes de casos de borda | Carlos Henrique | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10 12:00 | 1.2.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 15 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.3.1 | – Empacotamento/desempacotamento do Handshake | Carlos Henrique | 1 | 2026-09-10 12:00 | 2026-09-11 12:00 |  | 1200 | 0% | Não iniciado | 15.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.3.2 | – Empacotamento/desempacotamento de HAVE e BITFIELD | Carlos Henrique | 1 | 2026-09-11 12:00 | 2026-09-12 12:00 | 1.3.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 16.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
1.3.3 | – Empacotamento/desempacotamento de REQUEST e PIECE | Carlos Henrique | 1 | 2026-09-12 12:00 | 2026-09-13 12:00 | 1.3.2 | 1200 | 0% | Não iniciado | 17.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.1.1 | – Definir mecanismo de autorização (lista de peer_id permitidos) | Felipe | 0.5 | 2026-09-13 12:00 | 2026-09-14 | 1.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 18.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.1.2 | – Implementar verificação de autorização no Tracker | Felipe | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2.1.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 19 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.1.3 | – Testes de rejeição de cliente não autorizado | Felipe | 0.5 | 2026-09-15 | 2026-09-15 12:00 | 2.1.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 20 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.2.1 | – Montagem da query string (info_hash, peer_id, port, compact) | Felipe | 1 | 2026-09-15 12:00 | 2026-09-16 12:00 | 2.1.3 | 1200 | 0% | Não iniciado | 20.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.2.2 | – Cálculo de uploaded/downloaded/left | Felipe | 0.5 | 2026-09-16 12:00 | 2026-09-17 | 2.2.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 21.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.2.3 | – Testes do announce request | Felipe | 0.5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 12:00 | 2.2.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 22 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.3.1 | – Tabela info_hash → lista de peers no Tracker | Felipe | 1 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-18 12:00 | 2.1.3 | 1200 | 0% | Não iniciado | 22.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.3.2 | – Formato compacto de peers (compact=1) | Felipe | 1 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-19 12:00 | 2.3.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 23.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.3.3 | – Contadores complete/incomplete | Felipe | 0.5 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-20 | 2.3.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 24.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.4.1 | – Parsing da resposta Bencode | Felipe | 0.5 | 2026-09-20 | 2026-09-20 12:00 | 2.2.3;2.3.3 | 600 | 0% | Não iniciado | 25 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.4.2 | – Extração e tratamento da lista de peers | Felipe | 0.5 | 2026-09-20 12:00 | 2026-09-21 | 2.4.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 25.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
2.4.3 | – Tratamento de failure reason | Felipe | 0.5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 12:00 | 2.4.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 26 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.1.1 | – Envio do handshake | Vinicios | 1 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-22 12:00 | 2.4.3 | 1200 | 0% | Não iniciado | 26.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.1.2 | – Validação do info_hash recebido | Vinicios | 0.5 | 2026-09-22 12:00 | 2026-09-23 | 3.1.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 27.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.2.1 | – Geração do bitfield local | Vinicios | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 3.1.2 | 1200 | 0% | Não iniciado | 28 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.2.2 | – Leitura do bitfield remoto | Vinicios | 0.5 | 2026-09-24 | 2026-09-24 12:00 | 3.2.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 29 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.3.1 | – Envio de INTERESTED | Vinicios | 0.5 | 2026-09-24 12:00 | 2026-09-25 | 3.2.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 29.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.3.2 | – Lógica de UNCHOKE (liberação de banda) | Vinicios | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 3.3.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 30 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.4.1 | – Envio de REQUEST por bloco (16 KiB) | Vinicios | 1 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 3.3.2 | 1200 | 0% | Não iniciado | 31 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.4.2 | – Recebimento e buffer de PIECE | Vinicios | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 3.4.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 32 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.4.3 | – Controle do loop até completar a peça | Vinicios | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 3.4.2 | 1200 | 0% | Não iniciado | 33 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.5.1 | – Validação de peça completa (hash) | Vinicios | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 3.4.3 | 1200 | 0% | Não iniciado | 34 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
3.5.2 | – Broadcast de HAVE aos peers | Vinicios | 0.5 | 2026-09-30 | 2026-09-30 12:00 | 3.5.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 35 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.1.1 | – Abertura e manutenção da conexão TCP | Carlos Henrique | 1.5 | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-02 | 3.4.3 | 1800 | 0% | Não iniciado | 35.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.1.2 | – Tratamento de timeout/reconexão | Carlos Henrique | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 4.1.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 37 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.2.1 | – Buffer de peça em memória | Carlos Henrique | 1 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4.1.2 | 1200 | 0% | Não iniciado | 38 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.2.2 | – Escrita da peça validada no arquivo final | Carlos Henrique | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 4.2.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 39 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.3.1 | – Cálculo de hash SHA-1 por peça | Carlos Henrique | 0.5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 12:00 | 4.2.2 | 600 | 0% | Não iniciado | 40 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
4.3.2 | – Comparação com hash esperado e tratamento de falha | Carlos Henrique | 0.5 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-06 | 4.3.1 | 600 | 0% | Não iniciado | 40.5 | Sprint 1 (Rodada 1 -> Rodada 2)
5.1 | Upload de arquivos (fragmentação e catalogação) | Luiz Eduardo | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4.3.2 | 3600 | 0% | Não iniciado | 42 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.2 | Distribuição resiliente de fragmentos | Luiz Eduardo | 3 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 5.1 | 3600 | 0% | Não iniciado | 45 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.3 | Eleição de um novo Tracker em caso de falha | Luiz Eduardo | 2.5 | 2026-10-13 | 2026-10-15 12:00 | 2.3.3 | 3000 | 0% | Não iniciado | 48 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.4 | Modo de lockdown automático da rede | Luiz Eduardo | 2 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-17 12:00 | 5.3 | 2400 | 0% | Não iniciado | 50.5 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
5.5 | Gestão de permissões mais granular | Luiz Eduardo | 1.5 | 2026-10-17 12:00 | 2026-10-19 | 2.1.3 | 1800 | 0% | Não iniciado | 52.5 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
6.1 | Testes de integração | Felipe | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 4.3.2;5.5 | 2400 | 0% | Não iniciado | 54 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
6.2 | Documentação (README, licença MIT) | Lucio | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 6.1 | 1200 | 0% | Não iniciado | 56 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
6.3 | Preparação das apresentações | Lucas Ardelino | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 6.1;6.2 | 1200 | 0% | Não iniciado | 57 | Sprint 2 (Rodada 2 -> Rodada 3)
| TOTAL |  | 44 |  |  |  | 52800
Formulas:
Data Início = [Data Fim, row above]
Data Fim = [Data Início]+[Duração (dias)]

## Riscos
ANÁLISE DE RISCOS
Exposição = Probabilidade × Impacto (mesma escala de 5 níveis usada em aula). Priorize por exposição decrescente.
ID | Categoria | Descrição do Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | Exposição | Prioridade | Estratégia de Resposta | Plano de Contenção | Plano de Contingência | Responsável | Status
1 | Técnico | Tracker é ponto único de falha (SPOF): se cair, ninguém consegue localizar peers | Ameaça | 60% | 1 | 0.6 | 1 | Mitigar | Manter o tracker simples e leve; logs de monitoramento básicos | Reiniciar o tracker rapidamente; documentar procedimento de recuperação |  | Não iniciado
2 | Técnico | Corrupção/perda de integridade dos fragmentos ao remontar o arquivo | Ameaça | 40% | 0.8 | 0.32 | 5 | Mitigar | Checagem de hash (SHA1) por fragmento antes de gravar em disco | Rebaixar fragmento e solicitar reenvio ao peer de origem |  | Não iniciado
3 | Cronograma | Funcionalidade de upload/resiliência não ficar pronta a tempo (escopo já marcado como opcional) | Ameaça | 60% | 0.6 | 0.36 | 3 | Aceitar | Priorizar o fluxo de download primeiro; upload como stretch goal | Apresentar como 'trabalho futuro' na Rodada 3 se não concluído |  | Não iniciado
4 | Técnico | Subestimar a complexidade de manter uma sessão TCP consistente durante o download | Ameaça | 40% | 0.6 | 0.24 | 6 | Mitigar | Prototipar cedo (spike técnico) a comunicação TCP entre 2 nós | Buscar biblioteca/exemplo de referência (ex.: repositório similar no GitHub) |  | Não iniciado
5 | Equipe | Indisponibilidade de um integrante-chave em período crítico do desenvolvimento | Ameaça | 40% | 0.6 | 0.24 | 6 | Mitigar | Distribuir conhecimento (pair programming, documentação dos módulos) | Redistribuir tarefas entre os demais integrantes |  | Não iniciado
6 | Externo | Perda de dados do repositório por falha do provedor (GitHub) | Ameaça | 20% | 1 | 0.2 | 8 | Aceitar | Cada integrante mantém clone local atualizado | Restaurar a partir do clone local mais recente |  | Não iniciado
7 | Técnico | Bugs de serialização binária (struct) corrompem mensagens do Peer Wire Protocol (handshake, bitfield, request/piece) | Ameaça | 60% | 0.6 | 0.36 | 3 | Mitigar | Testes unitários de empacotamento/desempacotamento para cada tipo de mensagem, com casos de borda | Validar length prefix e IDs antes de decodificar o payload; descartar mensagem malformada |  | Não iniciado
8 | Cronograma | Subestimar o esforço do Peer Wire Protocol completo (handshake + bitfield + choking + request/piece + have) — 5 pacotes de trabalho novos identificados no Anexo A | Ameaça | 60% | 0.8 | 0.48 | 2 | Mitigar | Fazer o Planning Poker pacote a pacote (3.1 a 3.5) em vez de estimar 'comunicação entre peers' como um bloco único | Cortar HAVE (3.5) e usar bitfield-only para o v1, se o prazo apertar |  | Não iniciado
9 | [5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | Não iniciado
10 | [5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | Não iniciado
11 | [5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | Não iniciado
12 | [5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | Não iniciado
13 | [5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | Não iniciado
14 | [5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | Não iniciado

## Burndown
BURNDOWN DA ITERAÇÃO
Trabalho restante planejado vs. real dentro de uma iteração/sprint
Trabalho do Sprint 1 (homem-dia, Fases 1-4 exceto o parser): |  | 27
Duração do Sprint 1 (dias): |  | 27
Dia | Data | Trabalho Restante Planejado | Trabalho Restante Real
0 | 2026-09-09 | 27 | 27
1 | 2026-09-10 | 26
2 | 2026-09-11 | 25
3 | 2026-09-12 | 24
4 | 2026-09-13 | 23
5 | 2026-09-14 | 22
6 | 2026-09-15 | 21
7 | 2026-09-16 | 20
8 | 2026-09-17 | 19
9 | 2026-09-18 | 18
10 | 2026-09-19 | 17
11 | 2026-09-20 | 16
12 | 2026-09-21 | 15
13 | 2026-09-22 | 14
14 | 2026-09-23 | 13
15 | 2026-09-24 | 12
16 | 2026-09-25 | 11
17 | 2026-09-26 | 10
18 | 2026-09-27 | 9
19 | 2026-09-28 | 8
20 | 2026-09-29 | 7
21 | 2026-09-30 | 6
22 | 2026-10-01 | 5
23 | 2026-10-02 | 4
24 | 2026-10-03 | 3
25 | 2026-10-04 | 2
26 | 2026-10-05 | 1
27 | 2026-10-06 | 0
Formulas:
Data = Cronograma_Orcamento!$C5+[Dia]

## EVM
MONITORAMENTO E CONTROLE — ANÁLISE DE VALOR AGREGADO (EVM)
PV = BAC×P%C · EV = BAC×A%C · SPI = EV/PV · CPI = EV/AC (fórmulas da Aula 6)
BAC (Orçamento total): |  | 52800
Marco | Data | P%C (Planejado) | A%C (Real) | PV | EV | AC (Custo Real) | CV | CVP | CPI | SV | SVP | SPI
Rodada 1 | 2026-09-08 | 2.273% | 2.273% | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1
Rodada 2 | 2026-10-06 | 63.64% | 0% | 33600 | 0 | 0 | 0 |  |  | -33600 | -100% | 0
Rodada 3 | 2026-11-10 | 100% | 0% | 52800 | 0 | 0 | 0 |  |  | -52800 | -100% | 0

## Listas (hidden)
Status | Probabilidade | Impacto | Estrategia | Categoria_Risco | Tipo_Risco | Unidade_Estimativa
Não iniciado | 20% | 0.2 | Evitar | Técnico | Ameaça | Homem-dia
Em andamento | 40% | 0.4 | Mitigar | Cronograma | Oportunidade | Pontos
Concluído | 60% | 0.6 | Transferir | Equipe
Bloqueado | 80% | 0.8 | Aceitar | Externo
| 100% | 1 | Explorar | Escopo
Potencializar
Compartilhar